## GENERAL
N° Documento | Asunto | Fecha | Unidad Organizativa | Recomendaciones | Estado | Plazo cumplimiento (fecha inicio y fecha final) | Acciones de cumplimiento por parte de la Administración | Documento que Evidencia el cumplimiento de la Administración (Acuerdo, Oficio, correo, circular, procedimiento, minuta, acta, informe, etc.) |  | Estado de la recomendación (Atendida, Parcialmente atendida, Pendiente -Sin ninguna gestión) | Observaciones (Ejemplo: Falta cronograma, otros)
[8 empty] | N° | Fecha
Dirección Ejecutiva
AUIC-15-20-0003 | Informe de Auditoría sobre el pago de viático vial efectuados en el primer semestre del año 2019 | 2020-12-09 | Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que instruya a: Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; Jefe de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto. | 4.1 | En proceso | 2023-08-08 | Por medio del oficio DIE-11-2023-0830 (0079), Se solicita seguimiento de las recomendaciones giradas en sus informes, y de cumplimiento al Decreto Ejecutivo n° 39753-MP. | DIE-11-2023-0830 (0079) | N.I. | Atendida | N.I.
AUIF-11-2023-0001 | Auditoría de Carécter especial sobre la gestión del Conavi para reanudar el proyecto "Mejoramiento de la Ruta Nacional N°606, sección; Guacimal - Santa Elena" a partir del año 2019 | 2023-03-17 | Dirección Ejecutiva Ing. Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo | 8.1 | En proceso | N.I. | PLI-01-2024-0026 (0064) Certificación solici AUOF-11-2024-0009 // Informe del SEVRI 2020-2022 en revision de la DIE para ser presentado ante el consejo de administración. | PLI-01-2024-0026 (0064) | N.I. | Atendida | N.I.
|  |  | Dirección Ejecutiva Ing. Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo | 8.2 | En proceso | N.I. | Se envia correo de recordatorio GCTR-10-2024-0139 (0136) // GCTR-10-2024-0143 (0133) // DIE-11-2024-0069(0011) //GCSV-08-2024-004// GCTR-10-2024-0139// GCTR-10-2024-0143//GCSV-08-2024-0040 (0228) Atención oficio AUOF-11-2024-0009 | GCTR-10-2024-0139 (0136) GCTR-10-2024-0143 (0133) DIE-11-2024-0069 (0011) GCSV-08-2024-004 GCTR-10-2024-0139 GCTR-10-2024-0143 GCSV-08-2024-0040 (0228) | N.I. | Atendida | N.I.
AUIF-05-19-0017 | Informe Técnico de gira de inspección de trabajos de Conservación Vial en ruta de Travesía 40902, “Topic” Par Vial La Puebla | 2019-12-20 | Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo | 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 | En proceso | Enero 2023 - Junio 2023 | Cronograma y programación con las Unidades Organizativas relacionadas. | 02.01.01.09 v1 Informes de recomendaciones de intervención y priorización de pavimentos. 05.03.01.07 v3 Supervisión de la instalación de los puentes modulares. 05.03.01.11 v2 Extracción, solicitud y traslado de material de producto de perfilado de pavimentos para colocación en sitio. 05.03.01.25 v1 Elaboración, programación y seguimiento de planes de inversión para el mantenimiento y conservación de activos viales. | 12/05/2023 18/07/2023 18/07/2023 24/02/2023 | Atendida | N.I.
Consejo de Administración
AUIF-10-19-0002 | Informe de gira realizada el 22 de noviembre del 2018 al proyecto "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón". | 2019-01-15 | Consejo de Administración | 2 ii, | En proceso | N.I. | ACA 1-19-64 ACA 1-19-165 ACA 1-19-338 ACA 1-19-479 ACA 1-19-431 ACA-1-19-517 ACA 01-22-301 ACA 01-22-318 ACA 01-22-354 ACA 1-2023-0233 ACA 1-2023-0262 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUIF-03-19-0011 | Consejo de Administración | 2019-11-29 | Confidencial | 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.9 | En proceso | N.I. | ACA 1-19-248 ACA 01-19-249 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUIF-09-17-0085 | Informe técnico sobre el contenido del inciso 21 del artículo 108, Decreto N.° 30941-MOPT “Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad”. | 2017-04-03 | Consejo de Administración | 5.3 | En proceso | N.I. | ACA 01-17-0343 ACA 01-19-339 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUIF-09-17-0280 | Informe técnico producto del seguimiento a la documentación presentada confidencialmente y sus gestiones derivadas. | 2017-09-19 | Consejo de Administración | 6.5 | En proceso | N.I. | ACA 01-17-0770 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUOS-15-2022-0002 | Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Auditoría Interna Mediante El Oficio DFOE-IFR-0420 Puentes Modulares | 2022-08-09 | Consejo de Administración | 4.1 4.2 | En proceso Pendiente, Sin ninguna gestión | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUOS-15-2022-0004 | Informe de Seguimiento a las recomendaciones contenidad en los informes: "Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) Informe de Resultados 2018-2019" "Informe General de Resultados de la Valoración y Gestión de Riesgos Resultados a Mayo de 2020" | 2022-12-14 | Consejo de Administración | 4.1, 4.2 | En proceso | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUOS-16-2022-0005 | Seguimiento de las recomendaciones contratación 020CD-000058-0006000001: “Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad” | 2022-12-20 | Consejo de Administración | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | En proceso | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | En proceso | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUOS-15-2021-0002 | Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Auditoría Interna Mediante El Oficio DFOE-IFR-0420 Puentes Modulares | 2021-09-28 | Consejo de Administración | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 | En proceso | N.I. | ACA 1-21-433 ACA 2-22-459 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUIG-15-2021-0004 | Informe de Resultados Sobre la Auditoría de la Ética Institucional del Conavi -2020 | 2021-08-04 | Consejo de Administración | 4.3 | En proceso | N.I. | ACA 2-21-325 ACA 1-21-388 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
AUIG-15-19-0007 | Informe de Resultados sobre la Auditoría de la Ética Institucionaldel CONAVI -2019 | 2020-01-31 | Consejo de Administración | 4.4 | En proceso | N.I. | ACA 1-20-83 ACA 1-20-169 ACA 01-20-250 ACA 01-20-251 ACA 1-20-561 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
Ciberseguridad | Fase 1 Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguiridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBITS y las emitidas por la Contraloría General de la República. | 2020-12-16 | Consejo de Administración Dirección de Tecnologías de la Información. | Información sensible 70 recomendaciones | En proceso (Sistema ARGOS) | N.I. | ACA 1-21-204 ACA 01-22-269 ACA 1-21-480 ACA 02-22-223 ACA-01-2023-0047 ACA-01-2023-0158 ACA-01-2023-0181 ACA-01-2023-0200 | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
| Fase 2 Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución. |  |  | Información sensible 64 recomendaciones |  | N.I. |  | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
| Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidad existentes en la infraestructura expuesta a internet. |  |  | Información sensible 24 recomendaciones |  | N.I. |  | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
| Fase 4 Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio |  |  | Información sensible 10 recomendaciones |  | N.I. |  | Oficios de acuerdos anexos | N.I. | Pendiente | Con lo base a lo descrito en el oficio n° SEA-02-2024-0009 (492), se indica que la atención y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo Administración, se encuentran en el mismo estado, que se notifico en el pasado mes de agosto del 2023
Construcción de Vías y Puentes
AUIC-15-20-0003 | Informe de Auditoría sobre el pago de viático vial efectuados en el primer semestre del año 2019 | 2020-12-09 | Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que instruya a: Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; Jefe de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto. | 4.1 | En proceso | Plazo: 15 de mayo de 2021 Inicio: 04/03/2021 Fin: 15/05/21 | Se recibió la instrucción mediante el oficio No. DIE-08-2021-0208 del 18 de febrero de 2021, por tanto la acción será: Revisar el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial y hacer llegar a la Dirección de Gestión del Recurso Humano y al Departamento Análisis Administrativo, las modificaciones que se consideren pertinentes, debido a que ellos son las unidades organizaciones competentes para concretar dichas labores. | CERT-48-0046-2021 GCTR-48-21-0216 (323) GCTR-48-21-500 (114) GCTR-14-18-0557(0114) | 5/8/2021 04/3/21 11/5/21 21/6/2018 | Atendida | 1) Se cuenta con plazo de respuesta hasta el 05 de marzo de 2021, sin embargo, el documento se remitió a las Gerencias hasta el 18 de febrero mediante oficio DIE-08-2021-0208 (0094). 2) El informe mencionado ya se cumplió en su totalidad en cuanto a las responsabilidades de la Gerencia, se emitió certificación de cumplimiento y en repetidas ocasiones se han enviado las evidencias e indicaciones de que se ha cumplido a cabalidad, por lo que no hemos reiterado lo que ya se ha indicado. 3) Se indica como fecha de inicio el 04/03/21, ya que fue en esta fecha por medio del oficio GCTR-48-21-0216, en donde se indicó el programa de trabajo a seguir (cronograma). 4) La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, ha gestionado todo lo correspondiente según sus competencias.
|  |  | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, o quienes ocupen este puesto. | 4.3 | En proceso | Plazo: 31 de julio de 2021. Inicio: 04/03/2021 Fin: 31/7/2021 | Someter al Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) las acciones llevadas a cabo dentro de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, cumpliendo con el actual procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial”. | CERT-48-0046-2021 GCTR-48-21-0216 (323) | 5/8/2021 04/3/21 | Atendida | 1) Se cuenta con plazo de respuesta hasta el 05 de marzo de 2021, sin embargo, el documento se remitió a las Gerencias hasta el 18 de febrero mediante oficio DIE-08-2021-0208 (0094). 2) El informe mencionado ya se cumplió en su totalidad en cuanto a las responsabilidades de la Gerencia, se emitió certificación de cumplimiento y en repetidas ocasiones se han enviado las evidencias e indicaciones de que se ha cumplido a cabalidad, por lo que no hemos reiterado lo que ya se ha indicado. 3) Se indica como fecha de inicio el 04/03/21, ya que fue en esta fecha por medio del oficio GCTR-48-21-0216, en donde se indicó el programa de trabajo a seguir (cronograma). 4) La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, ha gestionado todo lo correspondiente según sus competencias.
|  |  | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto. | 4.5 | En proceso | Plazo: 31 de mayo de 2021. Inicio: 04/03/2021 Fin: 31/7/2021 | Elaborar una lista de chequeo que permita una adecuada revisión de los requisitos de otorgamiento del viático vial, según el bloque de legalidad, el procedimiento "06.08.02.29 Aprobación de pagos de viático vial, y el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad". | CERT-48-0046-2021 GCTR-48-21-0216 (323) | 5/8/2021 04/3/21 | Atendida | 1) El informe mencionado ya se cumplió en su totalidad en cuanto a las responsabilidades de la Gerencia, se emitió certificación de cumplimiento y en repetidas ocasiones se han enviado las evidencias e indicaciones de que se ha cumplido a cabalidad, por lo que no hemos reiterado lo que ya se ha indicado. 2) Se indica como fecha de inicio el 04/03/21, ya que fue en esta fecha por medio del oficio GCTR-48-21-0216, en donde se indicó el programa de trabajo a seguir (cronograma). 3) La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, ha gestionado todo lo correspondiente según sus competencias.
Contratación de Vías y Puentes
AUIC-06-2022-0002 | Informe sobre razonabilidad de precios de obras públicas para el período 2020-2021 | 2022-09-29 | Al Ingeniero Edgar Salas Solís, en su calidad de Gerente de Contratación Vial, o quien en su lugar ocupe el cargo: | 4.3 | En proceso | N.I. | Por medio del oficio GCTT 01-2023-0097, Se solicita al Departamento de Costos y al Departamento de Análisis Administrativo, la actualización del procedimiento 03.02.01-v1, denominado: "Revisión Integral de Memorias de Calculo". | GCTT 01-2023-0097 | 2023-04-21 | En proceso | Durante el segundo semestre del 2023, se realizarón sesiones de trabajo entre los Departamentos de Costos y Análisis Administrativo, y se trabajo en el borrador final de la versión n° 2 del procedimiento: 03.02.01-v1, denominado: "Revisión Integral de Memorias de Calculo". y los formularios que se encuentran relacionados al mismo.
AUIC-15-20-0003 | Informe de Auditoría sobre el pago de viático vial efectuados en el primer semestre del año 2019 | 2020-12-09 | Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que instruya a: Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; Jefe de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto. | 4.1 | En proceso | N.I. | Para el caso especifico de este apartado 4.1 y 4.3 se esta a la espera de que sea aprobado para su publicación en el Diario Oficial la Gaceta, la nueva propuesta de Reglamento para el reconocimiento de viático vial, a la fecha sigue sin ser aprobado. El día 3 de octubre 2022 se llevo a cabo una reunión virtual con el objetivo de analizar en conjunto con los directores regionales, personal administrativo y funcionarios de Recursos Humanos, sobre las afectaciones actuales para los funcionarios a los cuales les aplica el contrato de viático vial actual. La Gerencia se encuentra utilizando en cumplimiento del control interno, para el pago del viático vial, el uso del Sistema de GPS para visualizar los movimientos de los vehículos en función de las labores realizadas por los funcionarios en campo, además el control realizado en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos mediante las bitacoras diarias de actividades realizadas. | N.I. | N.I. | Parcialmente atendida | N.I.
|  |  | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, o quienes ocupen este puesto. | 4.3 | En proceso | N.I. |  | N.I. | N.I. | Parcialmente atendida | N.I.
|  |  | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto. | 4.5 | En proceso | N.I. | En este caso en particular, la Dirección de Gestión del Recurso Humano emite información a nivel de todo CONAVI sobre valores y cultura de la ética institucional. A su vez, como parte del proceso de retroalimentación se emite vía correo electrónico al Gerente, las observaciones sobre posibles acciones que no son concordantes en cuanto a la aplicación de pago de viatico vial, lo anterior, para la toma decisiones a nivel Gerencial. A su vez, cuando así lo requieran los funcionarios, se les informa sobre el proceso de pago, cuando presenten dudas sobre el reconocimiento de dicho rubro. La Gerencia se encuentra utilizando en cumplimiento del control interno, para el pago del viático vial, el uso del Sistema de GPS para visualizar los movimientos de los vehículos en función de las labores realizadas por los funcionarios en campo, además el control realizado en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos mediante las bitacoras diarias de actividades realizadas. | N.I. | N.I. | Parcialmente atendida | N.I.
AUIF-11-2023-0001 | Auditoría de Carécter especial sobre la gestión del Conavi para reanudar el proyecto "Mejoramiento de la Ruta Nacional N°606, sección; Guacimal - Santa Elena" a partir del año 2019 | 2023-03-17 | Gerencia de Conservación de Vías y Puentes Ing. Jason Pérez Anchía, Gerente de Conservación de Vías y Puentes | 8.4 | En proceso | N.I. | Punto 1: Revisión de los informes de identificación de proyectos para valoración de posible implementación de mejoras en la circular GCSV-0-2022-001-C. Fecha propuesta: 30 de setiembre de 2023., se atiende mediante Certificación GCSV-CERT-2023-0052 con fecha 03 de octubre de 2023. • Punto 2: i. Recopilación de oportunidades de mejora, y actualización de metodología para identificación de proyectos de mantenimiento periódico. Fecha propuesta: 31 de octubre de 2023, se atiende mediante Certificación GCSV-CERT-2023-0061 con fecha 20 de noviembre de 2023. • Punto 2: ii. Elaboración y remisión de certificaciones requeridas en el punto 8.4 con el informe de resultados. Fecha propuesta: 15 de noviembre de 2023. Esta Gerencia solicitó a las Direcciones Regionales la presentación de un informe de resultados con la implementación de la Metodología de Administración de Proyectos, con un plazo máximo al 27 de noviembre de 2023, producto de la información recibida por cada director regional se remitió la Certificación GCSV-CERT-2023-0064 con fecha 28 de noviembre de 2023. Finalmente, esta Gerencia remitirá un informe final certificado con el compendio de los resultados y así acreditar la recomendación así lo disponga esa Auditoría Interna según lo instruido en oficio AUOF-11-2024-0018, plazo máximo de atención al 31 de enero del presente año. | N.I. | N.I. | Parcialmente atendida | N.I.
AUIF-05-2023-0002 | Auditoría Operativa sobre le eficiencia en la atención de Rutas en lastre por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi | 2023-05-11 | Ing. Jason Pérez Anchía, o a quién se encuentre a cargo como Gerente de Conservación de Vías y Puentes | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | Pendiente (Sin ninguna gestión) | N.I. | Recomendación 4.1: GCSV-CERT-2023-0050, oficio GCSV-08-2023-1414, GCSV-CERT-2023-0069 Recomendación 4.2: GCSV-2023-0020-C,GCSV-CERT-2023-0060 Recomendación 4.3 Sin gestión Recomendación 4.4 GCSV-01-2023-0021-C, GCSV-CERT-2023-0061 | N.I. | N.I. | Parcialmente atendida | N.I.
Pesos y Dimensiones
AUIC-06-2023-001 | Informe de auditoría operativa sobre procedimientos para la entrega de permisos del Departamento de Pesos y Dimensiones, para el período 2021-2022 | 2023-07-20 | Departamento de Pesos y Dimensiones Glen Calvo Picado | 1,2,3,4 | En proceso (Sistema ARGOS) | N.I. | En proceso (Sistema ARGOS) | N.I. | N.I. | Parcialmente atendida | N.I.
Analisis Administrativo
AUIC-15-20-0003 | Informe de Auditoría sobre el pago de viático vial efectuados en el primer semestre del año 2019 | 2020-12-09 | Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que instruya a: Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; Jefe de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto. | 4.1 | En proceso | N.I. | El punto 4.1 se refiere a "Revisar y gestionar ante las instancias respectivas la actualización del Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial, de acuerdo a las nuevas necesidades de cada uno de los participantes del proceso, considerando las observaciones indicadas en el apartado 2.1 Sobre el ambiente de control, en procura de la promoción de los valores compartidos y la cultura ética institucional." Para la atención de lo correspondiente al Departamento de Análisis Administrativo y su competencia, se procedió con la actualización del procedimiento 06.08.02.29-V2 Aprobación y pago de viático vial, tomando en consideración las observaciones dadas en el informe. No omito indicar que mediante el oficio oficio AAA-197-04-2021-(128) Seguimiento y atención de los requerimientos del informe. | AAA-197-04-2021 (128) | N.I. | Atendida | N.I.
Verificación de la Calidad
AUIF-11-2021-0001 | Informe detallado N°36 de acuerdo con el PTA 2021 Auditoría de Cáracter Especial acerca de la Gestión de Verificación de Calidad en Proyectos de Conservación de Vías y Puentes | 2021-08-23 | Al Ingeniero Julio Carvajal Saborío, jefe del Departamento de Verificación de Calidad, o a quién ocupe su cargo. | 7.11 | En proceso | Finalizó diciembre del 2023 | Se mejoró la implementación en el sistema SE SUITE relacionadas con el factor pago | AUOF-11-2023-0464 (0384) | 20 de diciembre de 2023 | Atendida | Al día de hoy, se encuentra pendiente que la Dirección de Tecnologías de la Información instruya a los diferentes involucrados (Ingenieros de zona, Directores regionales, Departamento de Verificación de la Calidad) cómo utilizar la herramienta que se desarrolló bajo la plataforma SE Suite, misma que tendrá una funcionalidad para el registro de las rebajas correspondientes a factor de pago.
Contabilidad
AUIF-15-19-0010 | Informe técnico sobre el Grado de Avance de la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). | 2019-03-06 | Sergio Dennis Rainold Quirós Departamento de Contabilidad | I, II. | En proceso | N.I. | 1) Se realizó la consulta al órgano rector la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN), en el presente mes de diciembre, el estado de esta recomendación está en proceso de que nos programen una reunión, con el fin de llegar a un acuerdo y poder solventar la recomendación. (Se adjunta el formulario de trámite de consultas). 2) En relación al punto N°2 de la tabla supra mencionada se certifica que ya se implementó el nuevo CORE del SIFCO, por lo que actualmente se está utilizando el método PEPS para la valuación de inventarios, cumpliendo así con lo indicado por la DGCN, esta recomendación fue atendida en el mes de noviembre del presente año, que fue cuando se implementó dicho sistema. Esta recomendación se verifico personalmente con el proveedor que se estuviera valuando los inventarios con el método establecido. | N.I. | N.I. | Atendida | N.I.
Recursos Humanos
AUIC-15-20-0003 | Informe de Auditoría sobre el pago de viático vial efectuados en el primer semestre del año 2019 | 2020-12-09 | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto. | 4.5 | En proceso | N.I. | Hace más de un año, la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos dio respuesta mediante oficio GAJ-04-2023-0086 (0710) a la consulta efectuada por la DGRH sobre la procedencia del pago del rubro salarial de viático vial, declarando según su criterio legal, el pago del mismo como improcedente, lo cual le fue comunicado verbalmente a la Dirección Ejecutiva, solicitando a la señora Andrea Soto en varias ocasiones, agendar el tema y darle prioridad a su resolución, para que se tome una decisión desde la jerarquía y se instruya al respecto a las áreas competentes. No obstante, no se ha recibido instrucción o respuesta alguna al respecto, por lo cual el estado de la recomendación permanece invariable respecto al seguimiento brindado hace un año. | N.I. | N.I. | En Proceso | N.I.
AUIG-15-2021-0004 | Informe de Resultados Sobre la Auditoría de la Ética Institucional del Conavi -2020 | 2021-08-04 | Dirección de Gestión del Recurso Humano | 4.1. | En proceso | N.I. | Creación, divulgación y aprobación de procedimientos, políticas y planes. | ACA-01-2023-0079 del 17/02/2023 GRH-03-2023-0164 del 09/03/2023 y ACA-01-2023-0466 del 08/09/2023 | N.I. | Atendida | Procedimientos: "Atención de conductas irregulares según lo establecido en el Reglamento Autónomo de Servicio del Conavi" y "Atención de denuncias por conductas ímprobas, corruptas y fraudulentas en los funcionarios del Conavi, según el Reglamento Autónomo de Servicios de la institución" de la Unidad de Relaciones Laborales, y "Atención de denuncias por conductas ímprobas, corruptas y fraudulentas en los servicios que prestan los funcionarios del Conavi", de la Contraloría de Servicios, aprobados, publicados, y disponibles en la intranet. Formulario de "Registro de documento en condición especial (Confidencial)" de la Unidad de Archivo Institucional, aprobado y disponible en la intranet. Política Ética para el Conavi, aprobada por el Consejo de Administración. Plan de acción para el cumplimiento e implementación de la Política Ética, remitida a la DE y atendida según acuerdo del Consejo de Administración. Resta finalizar la propuesta de modificación del Reglamento Autónomo de Servicios del Conavi, el cual acata las recomendaciones de la Procuraduría de la Ética e incluye de forma transversal los temas mencionados en la recomendación.
|  |  |  | 4.3 | En proceso | N.I. | Reiterando lo informado en seguimientos previos, esta acción no es competencia de la DGRH. | ACA-01-2023-0079 del 17/02/2023 GRH-03-2023-0164 del 09/03/2023 y ACA-01-2023-0466 del 08/09/2023 | N.I. | Atendida | Según respuesta brindada por el señor Rolando Arias Herrera como Director de Planificación Institucional, en correo del 10 de febrero dirigido a la Auditoría Interna y del cual la DGRH fue copiada para su conocimiento, el trámite fue sometido desde entonces, al visto bueno de la Dirección Ejecutiva.
Tecnologías de la Información
Ciberseguridad | Fase 1 Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguiridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBITS y las emitidas por la Contraloría General de la República. | 2020-12-16 | Consejo de Administración Dirección de Tecnologías de la Información. | Información sensible 70 recomendaciones | En proceso (Sistema ARGOS) | N.I. | Según oficio n° TIF-01-2024-0008, de la Dirección de Tecnologías de la información, la información correspondiente al cumplimiento y avance de las recomendaciones emitidas por las Auditorias internas o externas, se administran con el Sitema Argos, que implemento la Auditoría Interna, por lo cual no se remite ningun documento en razón de que las recomendaciones pendientes que esta atendiendo la Dirección de Tecnologías de la Información, formán parte de una auditoría con caracter confidencial, por temas de ciberseguridad. | TIF-01-2024-0008 (1293) | 2024-02-02 | En Proceso | La acciones realizadas para la atención y seguimiento de las recomendaciones, se encuentran descritas en el sistema Argos, de la Auditoría Interna, según indica la Dirección de Tecnologías de la Información.
| Fase 2 Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución. |  |  | Información sensible 64 recomendaciones |  | N.I.
| Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidad existentes en la infraestructura expuesta a internet. |  |  | Información sensible 24 recomendaciones |  | N.I.
| Fase 4 Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio |  |  | Información sensible 10 recomendaciones |  | N.I.
Planificación Institucional
AUIF-11-2023-0001 | Auditoría de Carécter especial sobre la gestión del Conavi para reanudar el proyecto "Mejoramiento de la Ruta Nacional N°606, sección; Guacimal - Santa Elena" a partir del año 2019 | 2023-03-17 | Dirección de Planificación Institucional Ing. Rolando Arias Herrera, Director de Planificación Institucional | 8.3 | En proceso | 2023-08-31 | Acción N°1: Incorporar en el procedimiento para la elaboración de estudios de preinversión del Departamento de Planificación Estratégica, la normativa relacionada con la preinversión e inscripción de proyectos en MIDEPLAN: Procedimiento Código 02.02.01.05-V2 “Análisis de Preinversión” (https://conavi.go.cr/group/guest/normas-y-procedimientos) Acción N°2: Elaborar una circular a nivel institucional mediante la cual se comunique la obligatoriedad de aplicar e implementar la normativa relacionada con la elaboración de estudios de preinversión para lo referente a la inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN; esto conforme con lo estipulado en el Decreto N°43251-PLAN "Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y las Guías metodológicas definidas para las etapas de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad según corresponda: PLI-01-2023-0003-C (0001) “Obligatoriedad de aplicar e implementar el reglamento No. 43251-PLAN o “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública”, MIDEPLAN”. Acción N°3: Remitir a la Dirección Ejecutiva una propuesta de manual para el proceso de preinversión, de conformidad con lo solicitado en la disposición 4.4 del informe DFOE-IFR-IF-00012-2020 del 24 de noviembre del 2020 de la Contraloría General de la República, así como lo solicitado por esa Auditoría Interna: “Manual de Procedimiento de Preinversión” Acción N°4: Analizar e implementar las recomendaciones de la Dirección Ejecutiva: Para la debida aprobación del “Manual de Procedimientos de Preinversión”, se requiere el cumplimiento de la disposición 4.12 del Informe DFOE-IFR-IF-00012-2020 de la Contraloría General de la República (CGR) donde, de acuerdo con lo comunicado mediante oficio DFOE-SEM-2127 de fecha 23 de noviembre de 2023, ese ente contralor indica al CONAVI que, tiene cuatro meses para cumplir con dicha disposición contados a partir “de la certificación en la cual se acredite que se aprobó la propuesta del(los) manual(es) de preinversión y diseño por parte del Ministro Rector del Sector”. Sin embargo, hasta la fecha, el MOPT no ha remitido dicha certificación. | PLI-01-2023-0224 PLI-01-2023-0176 PLI-01-2023-0003-C PLI-01-2023-0292 PLI-13-2023-0253 DIE-11-2023-0830 | 23/6/2023 14-07-2023 | En Proceso | Únicamente queda pendiente la Acción N°4, sin embargo, el cumplimiento de ésta depende de factores externos a la Dirección de Planificación Institucional.